第三届“中国创翼”创业创新大赛河北选拔赛暨

2018年石家庄市创业创新大赛实施方案

为贯彻落实党的十九大关于“倡导创新文化”、“鼓励创业带动就业”的精神，推动我市“双创”工作深入开展，加快构建我市“4+4”现代产业发展进程，进一步营造创新创业良好氛围，为第三届“中国创翼”创业创新大赛河北选拔赛推荐我市优秀项目，按照《关于举办第三届“中国创翼”创业创新大赛河北选拔赛的通知》（冀人社字〔2018〕143号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。

一、大赛目的与特色

贯彻国家创新驱动发展战略、就业优先战略及人才强国战略，以推动“大众创业、万众创新”为核心，以营造创新创业氛围、培养创新创业意识为目标导向，以创新引领创业、创业带动就业为重点评价指标，突出参赛项目的社会价值和创业者的社会贡献，促进我市“大众创业，万众创新”蓬勃发展。

二、大赛主题

创响新时代  共圆中国梦

三、组织机构

（一）主办及承办单位

主办单位：市人力资源和社会保障局、市发展和改革委员会、市科学技术局、共青团石家庄市委、市残疾人联合会

承办单位：石家庄市就业服务中心

（二）大赛组委会

成立大赛组委会，负责赛事的组织领导。组委会下设办公室，具体负责赛事的方案设计、统筹协调、组织实施、宣传发动、赛事保障等工作。办公室设在市就业服务中心，下设综合组、竞赛组、宣传组、保障组，具体负责赛事组织实施相关工作。其中综合组负责大赛的综合管理、统筹协调等工作，负责参赛项目的资格审查、比赛具体安排，负责宣传资料的收集整理，与宣传组做好宣传对接等工作；竞赛组负责初赛和决赛的组织实施工作；宣传组负责大赛赛前、赛中、赛后各阶段的宣传发动工作，负责向省报送大赛开展情况和亮点工作等；保障组负责大赛参加人员的食宿、车辆、接送等后勤服务工作。

（三）评审委员会

为确保大赛评选工作公开、公平、公正进行，市级大赛邀请知名创业企业家、创业指导专家、创业投资人等组成大赛评审委员会。评审委员会对大赛组委会负责，并独立开展评审工作。

四、参赛对象

石家庄市内年满16周岁的各类创业创新群体均可报名参赛。重点鼓励高层次人才、留学回国人员、高校和技工院校学生（毕业生）、去产能转岗职工、复转军人、返乡农民工、残疾人等创业者参赛。

五、组织形式及赛制安排

大赛以“中国创翼”冠名，分为主体赛和专项赛两部分，其中：主体赛面向各类群体，重点是高层次人才、留学回国人员、高校和技工院校学生（毕业生）、复转军人、返乡农民工等，分为创新项目组和创业项目组两个组别，按照初选、初赛、决赛三个阶段实施，评选出的优秀项目根据省组委会分配的名额，将代表我市参加省级比赛；专项赛面向去产能转岗职工、残疾人两类特殊群体，视专项赛报名情况采取比赛或择优直接推荐等方式，将我市优秀项目推荐参加省级比赛。

六、报名参赛条件

报名参赛项目应符合国家法律法规和国家产业政策，经营规范，社会信誉良好，无不良记录，不侵犯任何第三方知识产权。前两届大赛全国决赛获一、二、三等奖和优胜奖的项目不能参加。

（一）创新项目组报名参赛条件

1.截至2018年5月31日，参赛主体为尚未在工商登记注册的团队或在工商登记注册未满1年的初创企业或机构。

2.参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式, 具有较高成长潜力。

3.参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不会侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

4.参赛者须为该项目的第一创始人，或受其委托参赛且为项目核心团队成员。

（二）创业项目组报名参赛条件

1.截至2018年5月31日，参赛主体为在工商登记注册满1年且未满5年的企业或机构。

2.参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式, 具有较高成长潜力。

3.参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不会侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

4.参赛者须为该项目的第一创始人，或受其委托参赛且为项目核心团队成员。

（三）专项赛报名参赛条件

1.截至2018年5月31日，参赛主体为尚未在工商登记注册的团队或在工商登记注册未满5年的企业或机构。

2.项目第一创始人必须为去产能转岗职工或残疾人。

3.参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式, 具有较高成长潜力。

4.参赛项目为原创性创新项目，不存在知识产权争议，不会侵犯第三方的知识产权、所有权、使用权和处置权。

5.参赛者须为该项目的第一创始人，或受其委托参赛且为项目核心团队成员。

七、赛事流程

第一阶段：组织发动

（一）大赛启动

时间：2018年5月下旬

大赛通知下发后，各部门、各有关单位通过各类媒体，宣传大赛启动，公布大赛方案，广泛发布大赛启动消息。

（二）项目报名和审核

1.报名时间：2018年5月21日-6月20日，6月25日前报名资格审核完毕。

2.报名渠道：所有参赛项目均通过网上申报、网上审核。报名登陆“河北人社网” （网址：http://www.hbrsw.gov.cn）“河北公共招聘网”（网址：http://www.hbjjob.gov.cn）“河北就业网”（网址：http://www.he.lm.gov.cn）开通的“第三届‘中国创翼’创业创新大赛河北选拔赛报名窗口”。

报名期间各地、各部门、各有关单位要面向全社会广泛征集，鼓励更多的优秀项目参加比赛。各县（市）、区报名项目，创新项目不少于3个，创业项目不少于3个，专项赛项目不少于1个。

3.报名资料准备：

（1）上传资料准备

包含项目简介、团队介绍、项目进展、联系方式等基本信息，同时按照官网提示，上传项目相关附件，包含路演PPT、营业执照复印件、专利证书、获奖证书等相关附件。

（2）纸质资料准备

参赛项目可为现场评委准备比较全面的纸质项目资料，在上场前发放给现场的评委，方便评委在选手参赛时，除了现场路演PPT，还可结合纸质材料，对项目有更全面的了解。没有来得及在路演PPT中展示的材料，可一并在纸质材料中提供。

4.项目审核：组委会负责报名项目的资格审核。

第二阶段：初选

时间：2018年6月下旬

初选主要通过参赛项目的报名资料，根据评审标准进行。全市共180个项目进入初赛，其中，创新项目组90个、创业项目组90个。专项赛项目视报名情况待定。

第三阶段：初赛

时间：2018年6月下旬

初赛采用项目路演方式进行，每个项目参赛不超过3人。创新项目组和创业项目组分别评出30个项目晋级决赛。

第四阶段：决赛

时间：2018年7月上旬

决赛采取封闭式基础评分和现场路演评分相结合的方式计算分值，每个项目不超过3人。按照创新项目组决赛、创业项目组决赛分别评选出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖3名。

八、评审标准

突出“创新引领创业，创业带动就业”的导向，重点关注项目的创新性、示范性、引领性及社会价值。在评审过程中，针对“创新”主要围绕项目的产品、技术、经营模式、管理方式等评分；针对“创业带动就业”主要围绕项目直接提供的就业岗位数量、带动上下游产业就业规模、吸纳贫困群体或残疾人就业等方面进行打分。同时，还要关注项目带动精准扶贫、促进绿色发展等内容，并适当关注项目的商业价值。

评审的具体分值分配如下：

1. 创新性、示范性、引领性（25分）

（1）技术和产品具有原创性、创新性（10分）

（2）技术和产品具有行业领先性或取得了专利等知识产权成果，能填补国内外空白，项目在某个行业或领域具有示范性和引领性（10分）

（3）项目商业模式具有可行性、创新性，项目管理和服务方式具有创新性（5分）

2. 社会价值（25分）

（1）项目直接带动就业岗位的数量(签订劳动合同、缴纳社保证明)，间接带动创业就业的数量，预计未来3年将创造就业岗位的数量规模（10分）

（2）项目的社会贡献，带动当地产业发展、资源利用、民族文化传承，带动特殊群体或困难群体就业创业，促进建档立卡困难家庭和群众增收等（10分）

（3）促进节能减排、环境保护、推动绿色发展等（5分）

3. 项目团队（20分）

（1）项目第一创始人的素质、能力、背景和经历（5分）

（2）团队其他成员配备的科学性、完整性和互补性（5分）

（3）团队的整体运营能力和执行力（5分）

（4）团队股权结构合理性和是否建立了员工激励机制（5分）

4. 发展现状和前景（30分）

（1）项目具有广阔的市场前景，具备大范围推广的可行性和条件（5 分）

（2）项目具有可持续发展的能力及良好的经济价值（5分）

（3）项目运营现状和财务状况，取得的进展和成绩（10分）

（4）项目财务状况，融资状况（10分）

九、奖励与扶持

对晋级决赛的项目，纳入我市创业创新项目库，通过系列宣传推广，提升创业项目和创业者知名度，优先向创业投资机构推荐，提供长期跟踪服务，提高其市场发展潜力，并在入驻孵化园区、贴息贷款、培训辅导、资金扶持等方面给予优先扶持。

组委会对主体赛获得一、二、三等奖、优秀奖的项目统一颁发证书，并分别给予一等奖10万元、二等奖5万元、三等奖2万元、优秀奖1万元的奖金。专项赛设置获奖1名，资金2万元。对组织发动得力、社会影响力大、参赛项目数量较多、工作成效明显的部门和相关单位授予优秀组织奖并颁发奖牌。

十、经费保障

大赛所需的组织实施费用，由市创业扶持专项资金列支。各县（市）区此次活动本地的宣传经费由本地负责。

十一、宣传发动与配套活动

大赛启动后，组委会将广泛发动各类媒体对大赛进行全方位、多角度宣传报道，通过播放大赛宣传片、发放宣传册等方式，向社会广泛宣传。大赛颁奖仪式将邀请石家庄电视台进行全程录播。

同时，为丰富大赛活动内容，扩大大赛影响，大赛期间将组织开展项目培训、创投对接、展示交流等活动，努力扩大宣传、营造氛围、增强效果、促进对接，并为参赛项目提供指导、培训、推广、投融资等方面的深度服务。

附件：第三届“中国创翼”创业创新大赛河北选拔赛暨

石家庄市创业创新大赛组织委员会成员名单

附件

第三届“中国创翼”创业创新大赛河北选拔赛暨

2018年石家庄市创业创新大赛

组织委员会成员名单

主  任：王德庆  市人社局党组书记、局长

副主任：孟运苍  市人社局党组成员、市就业服务中心主任

刘向前  市人社局副调研员

吴书科  市发改委党组成员、副主任

郑团生  市科学技术和知识产权局（市地震局）副              调研员

曹  晶  共青团石家庄市委副书记

袁勇明  市残联副调研员

委  员：纪学宏  市就业服务中心副主任

谢富强  市人社局就业促进处处长

林建春  市人社局政策法规处处长

贾奉强  市就业服务中心办公室主任

时贵杰  市就业服务中心就业培训管理科科长

靳利民  市发改委高技术产业处处长

王  伟  市科学技术和知识产权局（市地震局）生                产力促进中心综合处处长

李  辉   共青团石家庄市委青发维权部部长

郝向阳   市残联劳动就业服务中心主任